# The stream

Ekstrafunksjonalitet er notert i parantes.

## Komponenter

1. **Dommernes anbefalinger**
   1. Komponent: 2 dager
   2. Logikk (hent ut data fra database): 1 dag
2. **Logg inn / glemt passord**
   1. Komponent og logikk: 1 dag
3. **Topplister**
   1. Komponent: 2 dager
   2. Ekstern jobb for å hente data fra YouTube, oppdatere database: 2 dager
4. **Presentasjon av dommerne**
   1. Komponent: 2 dager
   2. Dommerprofil (egen side)
      1. Komponent: 3 dager
      2. Favoritter
         1. Komponent: 2 dager
         2. Kommentarer: 1 dag
         3. Hent favoritter fra database: 1 dag
         4. Marker låt som anbefaling: 1 dag
      3. Bio
         1. Komponent: 2 dag
         2. Redigering av profil: 2 dager
5. **Opprett konto**
   1. Registrer bruker
      1. Profilside
         1. Last opp låt: 2 dager
         2. Last opp video: 2 dager
         3. Legge ut karaokeversjon av kjente låter: 3 dager
         4. Eksporter til YouTube: 2 dager
         5. Marker låt som bilag: 1 dag
         6. (Last opp eksisterende YouTube video: 2 dager)
         7. (Last opp eksisterende Vimeo video: 2 dager)
         8. Rediger profilside: 2 dager
         9. Deling til sosiale media
            1. Facebook: 1 dag
            2. Twitter: 1 dag
         10. Kommentarfelt: 2 dager
         11. Opprett profil
             1. Hent bilder fra Instagram: 2 dager
             2. Hent tweets fra Twitter: 2 dager
             3. Legge til bio: 3 dager
             4. Legge til profilbilde: 1 dag
             5. Bildegalleri: 2 dager
         12. Skriv innlegg: 2 dager
         13. Listevisning av artistens låter
             1. Hent låter fra database, sorter, bidrag: 1 dag
         14. Adminpanel (for artisten)
             1. Barometer: Komponent, beregn score: 3 dager
             2. Kontoinnstillinger: 1 dag
             3. Endre bidrag: 1 dag
             4. (Statistikk: 3 dager)
         15. Opplysninger
             1. Komponent: 2 dager
         16. Registrering med sosiale media
             1. Twitter, hent profilopplysninger fra Twitter: 1 dag
             2. Facebook, hent profilopplysninger fra Facebook: 1 dag

## Undersider

1. **Oppdag**
   1. Komponent: 4 dager
2. **Om**
   1. Komponent: 2 dager
      1. Info
      2. Samarbeidspartnere
      3. Tv-show
3. **Søk**
   1. Komponent: 3 dager
   2. Listevisning
      1. Komponent: 1 dag
      2. Søk blant låter / artister i databasen: 2 dager

# Avspiller

1. YouTube embed / VideoAvspiller: 1 dag
2. Låtavspiller
   1. Registrer avspilling i databasen: 1 dag
   2. Del på sosiale media
      1. Twitter
         1. Tekst og bilde: 1 dag
         2. (TwitterCard: 4 dager)
      2. Facebook
         1. Lenke til egen embed spiller: 3 dager
   3. Registrer som favoritt (dommer): 2 dager
   4. (Hot or not: 3 dager)
   5. (Kommentarfelt: 2 dager)

### Utviklingstimer totalt: 80 (94) dager

# Testing

2 dager i uken, de siste 5 uken: 10 dager

# Prosjektledelse

1 dag i uken, 8 uker + 4 dager i starten: 12 dager

# Interaksjonsdesign

Konseptutvikling, skisser: 5 dager i uker for 2 uker: 10 dager

### Hele pakken: 112 (124) dager

# Bemanning

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **man** | | | | **tir** | | | | **ons** | | | | **tor** | | | | **fre** | | | |  |
|  | I | U | P | T | I | U | P | T | I | U | P | T | I | U | P | T | I | U | P | T |  |
| 02.mar | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 15 |
| 09.mar | 1 | 2 |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 2 | 1 |  | 16 |
| 16.mar |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 1 |  | 11 |
| 23.mar |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 3 | 1 |  | 18 |
| 30.mar | Påskeferie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 06.apr |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 3 | 1 |  | 15 |
| 13.apr |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 3 | 1 |  | 18 |
| 20.apr |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 14 |
| 27.apr |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2 | 1 |  | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |

I = Interaksjonsdesigner

U = Utvikler

P = Prosjektleder

T = Tester